Voeg dit financieel overzicht als bijlage toe bij je projectformulier op www.wijkbudget.gent

|  | Budgetraming |
| --- | --- |

Geef hieronder een gedetailleerd overzicht van de kosten

| Omschrijf alle kosten die je zal maken voor het project en noteer steeds hoe je de subsidie zal aanwenden.

| Als je eigen budgetraming uitgebreider is dan het onderstaande sjabloon, mag je deze als bijlage toevoegen. Je hoeft dan niet nogmaals onderstaande budgetraming in te vullen. Let wel op dat alle gevraagde informatie terug te vinden is.

| Nr. | Omschrijving | Geraamde kosten, EUR |
| --- | --- | --- |
| 01 | Huisvesting (huur, huurlasten, ...) Huur ocup voor backstage tijdens parade | 120 |
| 02 | Werking (specifieer) Vrijwilligersvergoedingen: - Vrijwilligers tijdens ontwikkeling en voorbereiding (vertalen, helpen bij workshops, communicatie …) 40 euro x 15 dagen x 2 = 1200 euro - 15 groepen/deelnemers, variabel extra vrijwilligersvergoedingen 40 euro x 5 (per groep gemiddeld) x 15 = 3000 euro x 2= 6000 euro - Kunstenaars buurt (catalysatoren) 4 x 40 euro x 10 k x 2 = 4000 euro - Vrijwilligers organisatie dag zelf + repetities 40 euro x 20 mensen x 2 = 1600 euro Materiaalkosten: - 15 groepen/deelnemers, elk een basis van 300 euro (onkosten/vergoedingen-) 4500 euro x2 = 9000 euro - extra materialen om parade vorm te geven en ontwerp groepen te ondersteunen 2 x 1500 euro= 3000 euro -catering 2 x 500 euro = 1000 euro Kosten ondersteunend materiaal en techniek(ers): - geluidsinstallatie + andere techniek en techniekers 4000 euro x 2 = 8000 euro. | 33800 |
| 03 | Communicatie - communicatie + pr. ; druk flyers + poster, printen brieven workshops… verspreiding, = 1230 x 2 = 2460 euro - telefonie = 300 euro. | 2760 |
| 04 | Professionele hulp en personeel Coördinator, 2 x 2 maand; 9.200 euro x 2 jaar = 18.400 euro 2 personen 2 x 1 maand (contacten leggen en begeleiden organisaties, individuen) 9.200 euro x 2 = 18.400 euro Productieleider + leiding communicatie: 3/4 maand 3450 euro x 2 = 6900 euro Ondersteunende creatieven (muzikanten, koor, componist….) 2 jaar x 1500 = 3000 euro. | 46.700 |
| 05 | Verzekeringen Verzekeringen, extra publieksverzekering voor dag parade, naast deze van stad Gent: 160 x 2 = 320 euro (berekend op basis van Plot) | 320 |
| 06 | Projectspecifieke kosten (bv. bankkosten, oprichting rechtspersoonlijkheid, …) Boekhouder = 700 euro | 700 |
| 07 | Andere Divers, een buffer voor kosten die ergens onderschat zijn (weten we uit ervaring dat dit goed is om te doen) = 1000 euro | 1000 |
|  | TOTAAL KOSTEN | 85.400 euro |

Geef een overzicht van de financiële middelen en eventuele inkomsten van je project.

| Nr. | Omschrijving | Geschatte inkomsten, EUR |
| --- | --- | --- |
| 01 | Subsidies Wijkbudget: 40,000. Projectsubsidie beeldende kunsten Vlaamse Gemeenschap: 20,000. Beurs via luca: 2000. | 62,000 |
| 02 | Sponsoring Caruur: 5000 euro. | 5000 |
| 03 | Publieksinkomsten minimaal. | 00.00 |
| 04 | Eigen middelen Doctoraatsbeurs Stijn Van Dorpe, Luca School of Arts, Image; 2 x 2 volle maanden werken aan project= 18.400. | 18,400 |
| 05 | Andere We willen mogelijke samenwerking met cultuur/kunstinstituut onderzoeken. Dit kan voor extra inkomsten zorgen, of kan mogelijkheden geven om extra materiële steun (bv techniek) te krijgen. We willen gesprekken aangaan met VIERNULVIER (vooruit), Kopergietery, eventueel met smak… Vooral willen we met hen onderzoeken naar samenwerking betreffende continuïteit na de eertse 2 jaar.. | 00.00 |
|  | TOTAAL INKOMSTEN | 85.400 euro |