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Wijkbudget Gent
Inhoudelijke vragenlijst bij je project om je wijk (nog) beter te maken



	
	
	Dit formulier is geldig sinds 1 januari 2021



	
	Belangrijke informatie voor de invuller



Waarvoor dient dit formulier?
Je hebt een idee ingediend voor je wijk via Wijkbudget Gent. Met deze inhoudelijke vragenlijst geef je meer informatie over je aanpak, waar je jouw project wil realiseren, van wie het project uitgaat, hoe je wil communiceren, …
Dit document is een verplichte bijlage bij de beschrijving van je plan op www.wijkbudget.gent. 

Zie ook: Subsidiereglement wijkbudget 2020-2025

Tegen wanneer bezorg je ons dit formulier?
Voeg de ingevulde inhoudelijke vragenlijst toe aan je project op www.wijkbudget.gent ten laatste op 30 april 2021. 
[bookmark: _Hlk59052256]
	     Inhoudelijke vragen 



Titel van het project

	[bookmark: _Hlk59052448]STREET  ART & POETRY  @ Zwijnaarde 

	Een  route met street art, poëzie en kunst in de publieke ruimte, doorheen de verschillende wijken van  Zwijnaarde.



Voor welke wijk dien je een project in (kies 1 wijk)?
	[bookmark: _Hlk34309894]wijk: 
	Zwijnaarde



|De verschillende wijken zijn: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Drongen, Elisabethbegijnhof-Papegaai-Prinsenhof-Sint-Michiels, Gentbrugge, Gentse Kanaaldorpen en -zone, Macharius-Heirnis, Moscou-Vogelhoek, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sint-Amandsberg en Zwijnaarde.|


Wat is de exacte locatie in de wijk? 
|Dit kan gaan om een specifiek adres, een straat, een buurt, … Verschillende locaties binnen de     wijk zijn ook mogelijk.
	De route loopt langs verschillende locaties met een bijzondere geschiedkundige waarde, een kentekenend beeld van Zwijnaarde of waar kunst in de publieke ruimte te genieten valt. De precieze route moet door de projectgroep worden uitgestippeld en hangt af van de locaties waar poëzie en street art kunnen worden voorzien. De keuze van de locaties zal mede bepaald worden ifv het stimuleren van het wijkgevoel, plaatsen om samen te genieten van de street art en poëzie of de reeds aanwezig zijnde kunst in de publieke ruimte. Hoe breder uitgesponnen in de wijk, hoe meer bewoners we bereiken en betrekken.

De route zou bij wijze van voorbeeld kunnen starten aan de Zoé Borluutbrug (parkbosbrug – nabij portaal Maaltebruggepark) in de Leebeekstraat en lopen langs het Modderenmanpad, de ingang van het Rijvisschekasteel, het Hutsepotbos, Hutsepotstraat langs het portaal aan park de Ghellinck en via LDC naar het Zonnebloempark, het Zwijntjesbos, de Scheldevallei (langs de zwartekobenbeek en het Zonneputje), de Nieuwscheldestraat (met de Torre), de prelaatsdreef en het dorpsplein.



Geef een uitgebreide beschrijving van het project
[bookmark: _Hlk60933979]|Omschrijf alle activiteiten die vallen binnen je project.
	[bookmark: _Hlk33099109][bookmark: _Hlk59051596]We ontwikkelen een (fiets- en wandel)route die langs de meest markante plekken in Zwijnaarde leidt. Op een aantal markante plaatsen valt een stuk poëzie te genieten of een kunstwerk in de publieke ruimte te bewonderen. Naast reeds bestaande kunstwerken in de Zwijnaardse publieke ruimte, brengen we met nieuwe “street art” op gevels ook meer kleur in het straatbeeld. Daarbij wordt gezocht naar geschikte gevels, artiesten en kleurrijke ontwerpen voor de schilderingen, die ook goed aansluiten bij de leefwereld van de jongere generatie. Eventueel kan er via de scholieren van Don Bosco, die het luik street art van het project mee indienden, een selectieronde worden opgezet waarbij de leerlingen hun voorkeuren kunnen laten blijken bij meerdere ontwerpvoorstellen. Ook de keuze van gedichten en bijhorende opzoekingen, zal gebeuren in samenwerking met meerdere verenigingen en partners, zoals de scholen (basis en secundair), het herdernkingscomité Karel van de Woestijne, socio-culturele erfgoedverenigingen als Porcaera en de Heemkundige kring Scheldevelde. Verder zal ook een oproep worden gelanceerd naar poëten en gedichten voor bepaalde locaties.

We ontwikkelen een (fiets- en wandel)route die langs de meest markante plekken in Zwijnaarde leidt. Op een aantal markante plaatsen valt een stuk poëzie te genieten of een kunstwerk in de publieke ruimte te bewonderen. Naast reeds bestaande kunstwerken in de Zwijnaardse publieke ruimte, brengen we met nieuwe “street art” op gevels ook meer kleur in het straatbeeld. Daarbij wordt gezocht naar geschikte gevels, artiesten en kleurrijke ontwerpen voor de schilderingen, die ook goed aansluiten bij de leefwereld van de jongere generatie. De betrokken scholieren van Don Bosco, die het luik street art van het project mee indienden, stellen een selectieronde op waarbij de leerlingen hun voorkeuren laten blijken bij de meerdere ontwerpvoorstellen. Deze ontwerpvoorstellen worden door de scholieren, wijkbewoners en artiesten ingediend. Zo is de betrokkenheid van deze wijk ook belangrijk.
       Ook de keuze van gedichten en bijhorende opzoekingen, zal gebeuren in samenwerking met meerdere wijkverenigingen en wijkpartners, zoals de scholen (basis en secundair), het herdernkingscomité Karel van de Woestijne, socio-culturele erfgoedverenigingen als Porcaera en de Heemkundige kring Scheldevelde. Verder zal ook een oproep worden gelanceerd naar poëten voor het creëren van gedichten voor bepaalde locaties.
   Op deze wijze wordt de wijkgemeenschap betrokken bij het groter geheel.


	Activiteiten:

	1/ uitstippelen van de route en bepalen van plaatsen voor poëzie (zichtbare en markante plaatsen waar een poëtische invulling bij kan worden gecreëerd of gezocht) en street art (schilderingen op gevels); 

	2/ selectie van gedichten (voor bepaalde locaties doen we ook een oproep naar lokale dichters) en vervolgens de uitgekozen poëzie (laten) plaatsen (o.a. op plexiglazen plakkaat wanneer er een geschikte achtergrond is – bijv. aan een gevel - of middels een gravure in een plaat uit cortenstaal met uitsparing die zicht geeft op een uniek straatbeeld of landschap

	3/ gevels zoeken en selecteren voor het plaatsen van een schildering (ism vzw Wallin); gesprekken zijn lopende 

	4/ artiesten offertes opvragen, sponsoring zoeken voor kostenbeperkend te handelen ; sponsor voor verf, drukwerk, materiaal en materieel.

	5/ laten uitvoeren van de gekozen street art door de artiesten, realiseren van de poëzie route 

	6/ uitwerken van een tekstuele beschijving van de route en (drukwerk + digitaal)

	7/ digitale uitwerking: website met downloadbare informatie (QR-codes)

	8/ evt. een downloadbare audio-file of meerdere afzonderlijke audiofiles waarin het zicht wordt beschreven, info wordt aangereikt over het kunstwerk, het gedicht of de site, enz. (dit zou bij voorkeur professioneel moeten worden begeleid qua opnames).



Het project moet gerealiseerd worden in twee jaar. Geef aan hoe je dit wil aanpakken met een stappenplan en een concrete timing. Voeg eventueel hiervoor een extra bijlage toe bij je project op www.wijkbudget.gent. 

	1. [bookmark: _Hlk31376946][bookmark: _Hlk59051764]Zoeken naar geschikte locaties (gevels) en artiesten voor street art – vnl. door initiatiefnemers / jongeren Don Bosco.  Indienen van de street art ontwerpen om een selectieprocedure te kunnen opstellen .  Samen met Wallin vzw en Cultuurplatform Zwijnaarde. (Q1) 

	2. Bepalen van geschikte locaties voor poëzie (gecombineerd met de street art) + check haalbaarheid en materiaal – vnl. olv Cultuurplatform Zwijnaarde (Q1)

	3. Bepalen met wie wordt samengewerkt om de poëzie te selecteren (in geval van bestaande poëzie op bepaalde locaties – bijv. Karel VD Woestijne – herdenkingscomité) of te ontwikkelen (bijv. poëziewedstrijd met de plaatselijke scholen -  basis en secundair; oproep naar poëten in Zwijnaarde om voor bepaalde locaties een gedicht te schrijven en een jury samenstellen voor de beoordeling). (Q1)

	4. De volledige route uitstippelen en maximaal informatie verzamelen voor de randinfo bij de locaties en kunstwerken op de route (Q1)

	5. Selectie artiesten en gevels street art + contractueel vastleggen (budgettering).  Sponsoringen finaliseren .  (Q2)

	6. Selectie poëzie (cf. supra pt. 2) (Q2)

	7. Laten aanbrengen/uitvoeren street art door artiesten (Q2-3)

	8. Laten aanbrengen poëzie (Q2-3)

	9. Ontwikkelen van drukwerk en communicatiekanalen (website met kaartje, routebeschrijving en GPX-code) (Q3)

	10. Redactie teksten bij de locaties op de route (Q3)

	11. Inspreken audio-files en uitwerken pdf’s met informatie + schrijven QR-codes en aanbrengen aan de kunstwerken en poëzieplaten (mogelijks moeten de QR-codes voordien reeds worden aangemaakt – nog nader te bekijken hoe dit best wordt uitgevoerd) (Q3)

	12. Feestelijk openen en inwandelen route + communicatie via allerhande kanalen (media, stad, …) – in aanwezigheid van de deelnemers en bevoegde schepenen, o.a. beleidsparticipatie en cultuur (Q3-Q4)

	13. Nazorg (in stand houden en controleren van de route, website; actualiseren – er zal een oproep gebeuren om een aantal ‘peters’ van delen van de route aan te duiden/te zoeken; tevens zullen afspraken moeten worden gemaakt over aansprakelijkheid en ondersteuning voor latere instandhoudingswerken voor zover nodig).

	Q1: eerste helft 2022; Q2: tweede helft 2022; Q3: eerste helft 2023; Q4: tweede helft 2023



[bookmark: _Hlk59051810]Hoe beantwoordt dit project aan het wijk-dna van je wijk (hoeveelin.stad.gent/wijken)? Wat is de meerwaarde van je project voor de bewoners van de wijk?

	Het project brengt cultuur en kunst in het straatbeeld en in ons dorp. Het onderstreept de eigenheid van het dorp aan de Schelde en zet bakens in de kijker of nieuwe bakens uit. Vele bewoners zijn fier op hun dorp, maar vinden dat er meer aandacht mag komen aan het straatbeeld. Ook jongeren ervaren een gebrek aan ‘leuke en aantrekkelijke plekken’ in het dorp. Met de street art wil het project ook uitdrukkelijk meer kleur in het straatbeeld brengen. Met de poëzie wordt de poëtische beleving van een landelijk dorp aan de rand van de Stad en langs de Schelde versterkt.
       Door de wedstrijden uit te schrijven wordt het aanwezige dna van de bewoners zichtbaar in het straatbeeld voor de andere bewoners.  Mede door de betrokkenheid van de gehele gemeenschap en vele verenigingen in Zwijnaarde zal dit project door de wijk gedragen worden. 

	



Voor wie is je project bestemd? In welke mate hou je rekening met mensen in een kwetsbare positie?

	Voor iedere inwoner van Zwijnaarde en iedere andere persoon die te voet of per fiets het dorp en de landelijke omgeving ten Zuiden van Gent wil ontdekken. Zwijnaarde is de voorbije jaren enorm geëvolueerd maar heeft toch nog zijn eigenheid behouden. 
    Door poëzie en street art naar buiten te brengen en dichter bij de mensen zullen ook zij die minder met deze kunstvormen bezig zijn er toch door geraakt, bewogen worden.  Kan er een interesse aangewakkerd worden die onderhuids leeft.

Vele plaatsen kennen een recente geschiedenis die mee mag worden genomen in het dorpsverhaal dat met deze fiets- en wandelroute wordt gevisualiseerd en geschreven. 

De route (die in totaal toch ongeveer 10km. zal belopen) is vlot toegankelijk en voor de zachte weggebruikers ook te bereiken via de parkbosbruggen. De route brengt ook de nieuw ontwikkelde plekken in Zwijnaarde tot leven (o.a. de oude Spoorweg en fietsersbruggen, het Hutsepotbos in de Rijvisschestraat, het Zonnebloempark, het Zwijntjesbos, …) Wandelaars van buiten Zwijnaarde kunnen het begin- en eindpunt ook bereiken via tramlijn 1 (Maaltebruggepark en portaal) en via tram 2 (eindhalte aan de bib).   De minder bekende deelwijken worden ook betrokken door deze route.

	




Co-creatie, het ‘samen stad maken’, staat centraal in Wijkbudget Gent. Leg uit met wie je wil samenwerken en hoe je de samenwerking met Stad Gent ziet.

	Voor het creatieve proces willen we vooral samenwerken met:

	Don Bosco (leerlingen uit eerste en tweede graad die het project mee indienen) en leerkrachten PO, Nederlands, directie en andere geïnteresseerden

	Basisscholen St.-Vincentius en Boekenmolen

	Deelnemers aan voormalige kunst- en cultuurroute TrackZ (poëzie)

	Socio-culturele erfgoedverenigingen (o.a. Porcaera, Heemkring Scheldevelde)

	Herdenkingscomité Karel van de Woestijne

	Voor de uitwerking van Street Art: vzw Wallin 

	Andere geïnteresseerden… (evt. zijn bepaalde bouwfirma’s geïnteresseerd om ons te ondersteunen) Via een oproep in de dorpskrant De Kiosk zullen deze ook kunnen aansluiten.


	De verenigingen die onder de koepel van het cultuurplatform Zwijnaarde actief zijn en willen meewerken – Onder meer ook voor een ruime verspreiden van de informatie 

	

	Van de Stad Gent verwachten we benevens de financiële ondersteuning (wijkbudget) vooral samenwerking op het vlak van het faciliteren van de administratieve aspecten (vergunningen om op publiek domein poëzieplaten aan te brengen of op gevels kunstwerken te laten schilderen), en nadien ook maximale ondersteuning op het vlak van de communicatie (bijv. aandacht via stadsmagazine, de link naar de route ook permanent beschikbaar stellen op de website van de stad Gent, enz.)

	



Op welke manier wil je voor, tijdens en na het project communiceren naar/met de wijk en de Stad?

	De communicatie voor het project :  Dit gebeurt deels door STAD GENT via de geeigende wegen.  Het kenbaar maken van de komst van het project kan via flyers in de bib, affiches in de handelszaken . 
Het aanmaken van een facebook-pagina, instagram, tik-tok filmpjes  kan een communicatiemiddel zijn met de jongeren van de wijk. Het lanceren van een website of sociale media te gebruiken.
    Via de facebook pagina’s : “ge zijt van zwijnaarde als ge …. “, “Toekomst Zwijnaarde”, cultuurplatform Zwijnaarde, …
Ook via de dorpskrant De Kiosk (die in alle Zwijnaardse bussen komt) zullen eventuele geïnteresseerden kunnen aansluiten.


	De communicatie tijdens het project :  Dit gebeurt deels door STAD GENT via de geeigende wegen.  Het kenbaarmaken de uitwerking van het project kan via flyers in de bib, affiches in de handelszaken. 
Het beheren en posten van de vooruitgang op de facebook-pagina, instagram, tik-tok filmpjes  zal een communicatiemiddel zijn met de jongeren van de wijk.
       De realisatie van de kunstwerken zullen op zichzelf een communicatie naar de wijk zijn.
    Via de facebook pagina’s : “ge zijt van zwijnaarde als ge …. “, “Toekomst Zwijnaarde”, cultuurplatform Zwijnaarde, …
Ook via de dorpskrant De Kiosk zullen de Zwijnaardse inwoners kunnen vernemen welke concrete elementen in uitvoering zullen gaan.


	De communicatie na het project :  affiches in de handelszaken. Beheer van de web-site.  Vermeldingen op andere web-sites. 
Het beheren en posten van het resultaat op de facebook-pagina, instagram, tik-tok filmpjes  zal een communicatiemiddel zijn met de jongeren van de wijk.  De sociale media zelf laten meewerken in de promotie ; door tik tok filmpjes te posten door bezoekers.  
   Via de facebook pagina’s : “ge zijt van zwijnaarde als ge …. “, “Toekomst Zwijnaarde”, cultuurplatform Zwijnaarde, …


	

	



Welke valkuilen zie je bij het realiseren van je project?

	Onvoldoende plaatsen/gevels vinden voor nieuwe street art te kunnen/mogen plaatsen (quid beschermde gevels of monumenten; beschermde zichten);

	Grote kunstwerken kunnen te duur uitvallen;

	Toelating krijgen om op publieke plaatsen poëzie te mogen plaatsen (diverse bevoegde overheden; omgevingsvergunningen?; …)

	Budgetaire problemen door stijgende grondstofprijzen, duur materieel voor realisatie van eht project.
 

	

	



Wat is het totale budget dat nodig is om dit project te realiseren?  Geef meer uitleg bij de voorziene kosten en eventuele inkomsten.  Laad ook het financieel overzicht op met de gedetailleerde cijfers als bijlage bij je project op www.wijkbudget.gent. Hier is ook een standaardformulier voor (zie https://participatie.stad.gent/nl-BE/pages/hiergroeiteenplan).

	We voorzien een globaal budget van 40.000 Euro, te verdelen over volgende posten:

	1/ realisatie poëzie (plaatsen van platen in diverse materialen met gedichten): € 15.000

	2/ realisatie nieuwe street art op enkele gevels: € 15.000

	3/ communicatie en drukwerk: € 5.000 

	4/ realisatie audio-route: € 5.000

	


[bookmark: _Hlk8996989]
	
	Informatie over de aanvrager



Van wie gaat het project uit? 
	 
	☐ individu | Ga naar vraag 15

	 
	☐ bewonersgroep | Ga naar vraag 13
☐ feitelijke vereniging | Ga naar vraag 13
☒ samenwerkingsverband | Ga naar vraag 13

	 
	☐ vzw  | Ga naar vraag 14

	 
	

	☐ andere
	
	 

	
	
	
	


| Ga naar vraag  13 of 14 (indien van toepassing) 

Vul de gegevens van je bewonersgroep, je feitelijke vereniging of je samenwerkingsverband in.
	[bookmark: _Hlk34310126]naam groep/vereniging: 
	STREET  ART  & POETRY @ Zwijnaarde (samenwerking tussen jongeren uit Don Bosco en Cultuurplatform Zwijnaarde)

	straat en nummer/bus: 
	Hondelee  27

	postcode en gemeente: 
	9052  Zwijnaarde 



Vul de gegevens van je vzw in.
	[bookmark: _Hlk34310304]naam organisatie: 
	

	website: 
	


| Indien van toepassing
	[bookmark: _Hlk34310391]adres zetel: 
	

	ondernemingsnummer: 
	


ǀ Voorbeeld: 0123.456.789

Wie is de contactpersoon voor dit project (dit dient identiek te zijn aan de persoon die het project heeft ingediend op www.wijkbudget.gent )?
	voornaam contactpersoon: 
	Tom 

	achternaam contactpersoon:  
	Van Wynsberge 



Indien de contactpersoon een minderjarige is, moet de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige het projectformulier mee ondertekenen. Deze wettelijke vertegenwoordiger moet ook bevestigen dat hij/zij de minderjarige zal begeleiden gedurende de volledige looptijd van de procedure. Deze bevestiging bezorg je via e-mail aan beleidsparticipatie@stad.gent met vermelding van de titel en contactpersoon van het project. 
	
	Ondertekening 



Vul de onderstaande verklaring in.

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld.

	
	Datum:


	

	[bookmark: _Hlk8997499]
	[bookmark: _GoBack]31/05/2021




Met respect voor je privacy
De Stad Gent/het OCMW Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de algemene verordening gegevensbescherming.
Waarvoor, met wie en hoe lang?
Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor je subsidieaanvraag Wijkbudget Gent.
We delen je persoonsgegevens niet met derden. 
We verwijderen je persoonsgegevens na de wettelijke termijn van 10 jaar na afsluiten van je dossier. 
Je rechten
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. 
In sommige gevallen kun je ook je gegevens laten wissen.
Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina op www.stad.gent. 
Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse toezichtscommissie.
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