## Blad1
Werkplan voor 2 jaar (september 2023 - september 2025) Team Experimententuin (TE): Dorien Masschelein (DM) - Brecht Gryson (BG) - Liselotte Van Hevele (LV) - Ellen Van Gucht (EV) |  | Verantwoordelijke | Partners | Timing (in maanden) | Bewijsdocument (zie bijlage)
Werkpakket 1: Projectmanagement
Acties | Opmaak + opvolging actieplan jaar 1 | TE | Stad Gent | 1 - 12
| Opmaak + opvolging actieplan jaar 2 | TE | Stad Gent | 13 - 24
| Stuurgroep samenstellen van buurtbewoners + buurtorganisaties + partnerorganisaties + lagere scholen + Odisee | TE | Stad Gent | 1 - 3
| Opmaak programma-aanbod (workshops + toegankelijkheid moestuin) | TE | Stad Gent | 1-24
| Opmaak + opvolgen financieel plan | TE | Stad Gent | 1-24
| Evaluatie en rapportering wijkbudget Gent | TE | Stad Gent | 22 -24
Werkpakket 2: Partnerschappen in de wijk
Acties | Bestaande samenwerkingen uitbreiden en verankeren:
| Verankeren van de samenwerking met Brede school en lagere scholen uit het voorlooptraject | TE | Brede School coördinator Rabot Blaisantvest (Ingeborg Lierman) + leerkrachten en directie van basischolen | 1 - 6 | B1
| Partnerorganisaties uit voorloopproject betrekken en toekomstige samenwerkingen uitdenken | TE | Ricolto + School Food 4 Change + Gent En Garde + MOS + Brede School + Ugent | 1 - 6
Nieuwe samenwerkingen:
| Kunst op muren en gevels "Natuur in de stad" | TE | Wijkbudget Gent (Malanka) | 1 - 6 | B2
| Vrouwenhuis Rabot | TE | Wijkbudget Gent (Deniz Altuntas) | 1 - 6 | B3
| Rabot in bloei | TE | Wijkbudget Gent (Erik Grietens) | 1 - 6 | B4
| Rabot op je bord | TE |  | 1 - 6
| CM | TE | Sandy Robberechts - Netwerkcoördinator CM | 1 - 12 | B5
| Provincie Oost - Vlaanderen (Onderwijs en Vorming) | TE | Jorinde Lannau - Deskundig flankerend onderwijsbeleid | 1 - 12 | B6
| Contacten leggen met Wijkgezondheidscentrum, andere scholen uit de Rabotwijk, vzw Jong, samenlevingsopbouw, Eetcafé Toreke, Rabot op je bord | TE |  | 1 - 3
Werkpakket 3: Visibiliteit van de Experimententuin in de wijk en disseminatie
Acties | Stuurgroep samenbrengen (2 x per jaar) | TE |  | 1 - 24
| Organiseren van open moestuindagen | TE |  | 1 - 24
| Via verschillende communicatiekanalen (website Experimententuin, Bonte buurtkrant, pamfletten aan de poort van de Experimententuin, sociale media …) wordt het aanbod gepromoot | TE |  | 1 - 24
| Jaarlijks buurtevent in de moestuin / oogstfeest / ontmoetingsmoment voor alle actoren | TE |  | 9 en 21
| Funderen als 'good pratice' en dit uitdragen naar andere steden/projecten | TE |  | 1-24 | B5
| Actieve bijdrage in andere wijkprojecten | TE |  | 1 - 24
Werkpakket 4: Workshopaanbod voor wijkorganisaties en -bewoners
Acties | Noden en interesses in de wijk bevragen en de bevindingen van het lopend buurtproject evalueren en integreren | TE |  | 1-4
| Ontwikkeling en uitvoering van het workshopaanbod. Op basis daarvan een divers aanbod aan workshops (zoals kook- wetenschaps-, kunst- en moestuinworkshops), verbindingsmomenten, werk- en oogstmomenten uitwerken | TE |  | 4-24
| Evaluatie van het aanbod en bijsturing door o.a. periodieke feedback- en evaluatiemomenten (binnen het team, maar ook met de betrokken partners en deelnemers) | TE |  | 13-24
| Draaiboek met diverse workshops en planning die haalbaar zijn in de moestuin met buurtbewoners organisaties => als tool voor een duurzaam en vast aanbod | TE |  | 13-24
Resultaat | Buurtcentrum met uitgebreid aanbod van diverse workshops en groene ontmoetingsplek voor iedereen | TE |  | 4 - 24
Werkpakket 5: Workshopaanbod voor lagere scholen
Acties | Vrij aanbod voor lagere scholen uitbreiden + opstellen van jaarplan waar studenten betrokken zijn in het geven van workshops | TE |  | 1 - 3 | B7
| Actieve uitleendienst ontwikkelen waar leerkrachten doe-boxen kunnen ontlenen voor lessen op de eigen basisschool | TE |  | 1 - 6
Resultaat | Educatief centrum met uitgebreid aanbod van materialen en workshops | TE |  | 5 - 24
Werkpakket 6: Duurzame verankering in de wijk en in Odisee
Acties | Verankering in de wijk: open centrum creëren met onthaal en permanentie (bureauruimte op de site) => vergroten van de bereikbaar voor buurtbewoners | TE |  | 6 - 12
| Bijsturen van werkwijze en aanbod a.d.h.v. tussentijdse evaluaties | TE |  | 6 - 24
| Ontwikkelen van een systeem dat er vrije 'klusmomenten' zijn waar buurtbewoners taken van het takenbord kunnen uitvoeren in ruil voor groenten/ … | TE |  | 6 - 10
| Studenten via zinvolle opdrachten betrekken om personeelskost te verminderen + inbedden in het curriculum | TE |  | 13 - 24
| Bureauruimte creëren waardoor er een aanspreekpunt is | TE |  | 6 - 12
| Samenwerking met de cluster Bedrijfskunde om een businessplan op te stellen voor deze zelfbedruipende Experimententuin. | TE |  | 3-15
Resultaat | Integratie in curricula => zinvolle opdrachten + structurele jaarwerking + nauw contact tussen buurt en Experimententuin // => spontane continuering + zelfbedruipend worden | TE |  | 13 - 24
Werkpakket 7: Website en efficiënte inschrijftool
Acties | Website uitwerken: inschrijftool + thuistips + acties + … programma/aanbod | TE |  | 3 - 6
Resultaat | Een overzichtelijk kwalitatieve website die gedragen wordt door zijn gebruikers (scholen/buurtbewoners/….) | TE |  | 13-24

## Blad2
Legende onderzoeksmethodes
I | interview
G | groepsinterview/focusgesprek
O | observatie en/of video
V | vragenlijst
+ | vraag naar vermeende impact
p | duidt op een pre- post design
* | duidt erop dat de resultaten van de experimentele groep vergelijken worden met een controlegroep