Voeg dit formulier als bijlage toe bij je project op www.wijkbudget.gent

Wijkbudget Gent

Inhoudelijke vragenlijst bij je project om je wijk (nog) beter te maken

|  |  | Dit formulier is geldig sinds 1 januari 2021 |
| --- | --- | --- |

|  | Belangrijke informatie voor de invuller |
| --- | --- |

Waarvoor dient dit formulier?

Je hebt een idee ingediend voor je wijk via Wijkbudget Gent. Met deze inhoudelijke vragenlijst geef je meer informatie over je aanpak, waar je jouw project wil realiseren, van wie het project uitgaat, hoe je wil communiceren, …

Dit document is een verplichte bijlage bij de beschrijving van je plan op www.wijkbudget.gent.

Zie ook: Subsidiereglement wijkbudget 2020-2025

Tegen wanneer bezorg je ons dit formulier?

Voeg de ingevulde inhoudelijke vragenlijst toe aan je project op www.wijkbudget.gent ten laatste op 30 april 2021.

Inhoudelijke vragen

Titel van het project

Bruisend Buurthuis Bernadette

Voor welke wijk dien je een project in (kies 1 wijk)?

| wijk: | Sint-Amandsberg |
| --- | --- |

|De verschillende wijken zijn: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Drongen, Elisabethbegijnhof-Papegaai-Prinsenhof-Sint-Michiels, Gentbrugge, Gentse Kanaaldorpen en -zone, Macharius-Heirnis, Moscou-Vogelhoek, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sint-Amandsberg en Zwijnaarde.|

Wat is de exacte locatie in de wijk?

- |Dit kan gaan om een specifiek adres, een straat, een buurt, … Verschillende locaties binnen de     wijk zijn ook mogelijk.

Een locatie centraal in de wijk rond Hogeweg – Sint-Bernadettestraat, Scheepslosserstraat, Ombeekhof

Geef een uitgebreide beschrijving van het project

|Omschrijf alle activiteiten die vallen binnen je project.

We willen onderzoeken wat een buurthuis kan betekenen voor de wijk Hogeweg-Bernadette en willen het Wijkbudget inzetten om dit initiatief te ontwikkelen, samenwerkingen te zoeken en een uitbatingsstructuur te ontwikkelen.

Ons streefdoel is een laagdrempelig stedelijk buurthuis creëren waar mensen van alle leeftijden en achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en dat gebruikt kan worden door buren en lokale organisaties. Een plek waarin meerdere functies kunnen samenkomen.

We hebben een buurthuis voor ogen dat je toelaat om zomaar eens binnen te stappen en kennis te maken met elkaar in een buurtbar, maar waar buren ook terecht kunnen als ze zelf een open initiatief willen opzetten (vb. spelletjesavond, leesclub, naai-atelier, crea-clubs). Een plek die daarnaast ook een ankerpunt kan zijn voor andere organisaties die een buurtgerichte werking nastreven en geen voltijdse locatie nodig hebben (vb. diensten voor huiswerkbegeleiding, buurtzorg-initiatief onder begeleiding van Dalila Amri, de jongerenwerking van vzw Jong, voedseldeel-initiatieven, doorgeefwinkel, uitleenpunt werkmateriaal).

Onze ontmoetingsinitiatieven waren tot nu toe steeds opgebouwd rond bepaalde evenementen (buurtbarbecue, huiskamerfestival, kubbtoernooi, halloweentocht en nieuwjaarsdrink). Die vonden tot nu toe steeds buiten plaats, op diverse locaties op straat of in de parken in onze buurt. Dat vereist steeds een grote logistieke beweging (tafels, stoelen, spelmateriaal, elektriciteitstoevoer, etc), ondergaat telkens een bepaalde onzekerheid omwille van de weersafhankelijkheid, en vraagt ook een communicatieve en administratieve voorbereiding (folderdistributie, facebookcampagne, aanvragen inname openbaar domein, aanvragen materialen uitleendiensten, etc.). We bereiken daardoor (in normale jaren) telkens 30 tot 120 enthousiaste buren, maar we geloven dat er nog meer mogelijkheden zijn als we een centrale uitvalsbasis kunnen creeëren. We zoeken daarom een vaste structuur in de wijk, die toch een bepaalde flexibele inrichting kan hebben, al naargelang de activiteiten die plaatsvinden. Een plek die we uitnodigend en praktisch kunnen inrichten, opdat de uitbating ervan door een vrijwilligersploeg en geïnteresseerde partners simpel en toegankelijk opgezet kan worden.

We mikken op een locatie centraal in de wijk rond Hogeweg, Sint-Bernadettestraat, Scheepslosserstraat, Ombeekhof. Buurtgroep Bordure organiseert graag een brainstorm met de buurtbewoners en buurtpartners, wil mee het concept uitdenken en concretiseren, mee activiteiten organiseren waarbij burenontmoetingen centraal staan, potentiële partners uitnodigen voor invulling van een kalender. De Stad kan ons helpen met: - Netwerkondersteuning in het samenbrengen van partners en andere organisaties; - Ondersteuning qua zakelijke uitwerking (financierings- en uitbatingsadvies, locatieverwerving of -terbeschikkingstelling; - Participatietraject faciliteren. - Ondersteuning bieden in de zoektocht naar gepaste infrastructuur (ism verschillende diensten die in de wijk ook op zoek zijn)

Het project moet gerealiseerd worden in twee jaar. Geef aan hoe je dit wil aanpakken met een stappenplan en een concrete timing. Voeg eventueel hiervoor een extra bijlage toe bij je project op www.wijkbudget.gent.

We voorzien volgende fases die deels ook gelijktijdig doorlopen moeten worden: FASE 1: 0 – 6 maanden: voorbereiding deel 1:

- Zoeken en inrichten van een locatie die als een buurthuis kan fungeren. We voorzien dat deze stap maximaal 6 maanden mag duren, en dat alle andere stappen wel reeds gelijktijdig opgestart kunnen worden maar pas geconcretiseerd kunnen worden na deze fase. Indien een vaste locatie nog niet haalbaar blijkt, dan piloteren we graag met een tijdelijke oplossing.

- Opzetten van een of meerdere buurtparticipatiemomenten, waarop we buurtbewoners en partnerorganisaties uitnodigen voor een brainstorm – de concrete timing hiervoor hang af van de evolutie van de coronamaatregelen.

- Opzetten van partnerschappen (tijdens het eerste jaar vooral – maar ook op continue basis): welke andere buurtinitiatieven bestaan er nog en kunnen we een plek of platform aanbieden, welke interesses en behoeften bestaan er bij de buurtbewonders of andere organisaties. We hebben hiervoor al veel connecties gelegd, en houden steeds onze oren en ogen open. Daarnaast willen we een buurtparticipatie-moment organiseren van zodra de coronamaatregelen dit toelaten. Zo kunnen we aftoetsen welke verwachtingen er mogelijks nog bestaan.

FASE 2: 6 – 12 maanden: voorbereiding deel 2: - Creëren van een vrijwilligersploeg: we hebben al redelijk wat geïnteresseerde buren, maar het komt er op aan om deze ook daadwerkelijk aan de slag te kunnen zetten, met oog voor de verschillende rollen (vb. permanentie op een wekelijkse buurtbar, klus- en onderhoudstaken plannen, communicatie en onthaal verzorgen, netwerking en administratieve ondersteuning opnemen, etc. Het zou mooi zijn als we van onze vrijwilligers echte “straatambassadeurs” kunnen maken, die op die manier de verschillende straten en bewonerslagen kunnen verbinden met elkaar.

- Definiëren en concretiseren van onze inhoudelijke visie en interne werking: we denken aan het opstellen van een gebruikersreglement voor andere buurtinitiatieven, een werkgroepstructuur die het reilen en zeilen van het buurthuis opvolgt.

- Concrete uitwerking van aanbod aan activiteiten

FASE 3: 12-24 maanden: uittesten van het pilootproject:

- Uitvoering van het pilootproject (uittesten van verschillende de buurtactiviteiten ISM de verschillende partners)

- Evalueren van het pilootjaar en een toekomstplan uitwerken (bijvoorbeeld onze bevindingen meenemen in het nieuwe ontwerp van de sociale woonwijk van WoninGent in de Sint-Bernadettestraat – plaats voor een buurthuis of CC -> Bernadettewijk in transitie)

Hoe beantwoordt dit project aan het wijk-dna van je wijk (hoeveelin.stad.gent/wijken)? Wat is de meerwaarde van je project voor de bewoners van de wijk?

Onze wijk, die we voornamelijk situeren binnen de driehoek Hogeweg – Sint-Bernadettestraat – Scheepslosserstraat en de omliggende straten, kent enkele uitdagingen.

In de Zeemanstuin worden meer dan 300 nieuwe woningen gebouwd binnen onze “driehoek” (waarvan een groot deel reeds gerealiseerd werd), dat zorgt voor een grote toename van het aantal bewoners. Het totaal migratiesaldo bedraagt 57,5 % (in 2018) volgens de bevolkingscijfers van de stad Gent. Dit is erg hoog in vergelijking met andere Gentse wijken.

Een flink deel van de woningen in de Zeemanstuin zijn sociale woningen en voorbehouden aan gezinnen met socio-economische kwetsbaarheid. Tegelijk kent de Sint-Bernadettewijk nog steeds haar eigen uitdagingen, gezien de geplande renovatiewerken van verouderde woningen en de herlocalisatie van sommige bewoners.

Onze buurt wordt doorkruist en omgeven door drukke, gevaarlijke straten (Sint-Bernadettestraat, Lourdesstraat, Hogeweg, Grondwetlaan, Antwerpsesteenweg), dit is niet bevorderlijk voor de sociale cohesie.

Daarnaast willen we met dit project de verbinding zoeken tussen de diverse woonwijken (sociaal en privaat) en Robuust wonen.

Uit de bevolkingscijfers van de Stad Gent blijkt dat er in onze wijk een grote diversiteit bestaat (o.a. 29,4 % aandeel personen van buitenlandse herkomst), ook hier streven we naar samenhang.

Een veilig oord bieden voor kinderen en jongeren. Een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten binnen een passend kader.

Voor wie is je project bestemd? In welke mate hou je rekening met mensen in een kwetsbare positie?

Met ons buurthuis willen we ons richten naar alle bewoners van de wijk, families met kinderen, jongeren, ouderen, nieuwkomers … maar ook naar organisaties of initiatieven die een socio-culturele dimensie hebben en een ankerpunt kunnen gebruiken in onze wijk.

We proberen reeds jaren om onze activiteiten toegankelijk en laagdrempelig te maken, en willen ook ons buurthuis zodanig inrichten. Het is de bedoeling dat eventuele verbruiksprijzen laag blijven en dat we alle activiteiten die wij of partners opzetten gratis toegankelijk zijn, of de mogelijkheid bieden om eigen verbruik mee te brengen. We hopen om een deel van onze werking te kunnen financieren met vrije bijdragen en eventuele uitbatingsinkomsten, vooropgesteld dat we een geschikte locatie kunnen vinden.

Bewoners van de Robuuste woningen proberen mee te betrekken in de werking

Verder ambiëren we ook dat een buurthuis ook een kruispuntfunctie kan vervullen voor organisaties die zich vb. richten op mensen met een kwetsbare positie. We denken dan aan het opzetten van huiswerkbegeleiding, maar evenzeer aan vzw Jong die een jongerenwerking kan ondersteunen.

Rolstoelvriendelijk maken van het gebouw.

Co-creatie, het ‘samen stad maken’, staat centraal in Wijkbudget Gent. Leg uit met wie je wil samenwerken en hoe je de samenwerking met Stad Gent ziet.

Samenwerken met de Stad Gent Regelmatig aftoetsen en terugkoppelen met buurtwerker Nadine en wijkregisseur Johan. Eventuele samenwerking met Dalila Amri, de buurtzorger van het Lokaal Dienstencentrum Wibier.

We willen graag op regelmatige basis kunnen samenzitten en aftoetsen hoe we onze werking kunnen verbeteren, hoe we kunnen inspelen op noden en behoeften van Stad Gent; maar ook opdat wij mee signalen kunnen geven over wat in onze wijk leeft en speelt.

Het is namelijk de bedoeling dat we na ons pilootproject kunnen evalueren en inschatten wat de rol en positie van een buurthuis in onze wijk daadwerkelijk kan betekenen, en hoe we een dergelijke structuur kunnen inbedden in onze wijk.

Samenwerken op wijkniveau

Novacentrum, STELLA MARIS

VZW Masala

Samana: Lieve Volckaert

Bewonersgroepen zoals de Smiley’s

Bredeschool: het Tandwiel

Volkstuinen Slotenkouter

Edugo Sint-Bernadette

VZW Jong

De Scheeplossers

De verschillende bewonersgroepen uit de nieuwe wijk

Altitude Solutions

Op welke manier wil je voor, tijdens en na het project communiceren naar/met de wijk en de Stad?

Communicatie en bekendmaking (projectfases beschreven in punt 5): FASE 1: bekendmaking en buurtparticipatie Op meerdere momenten en via diverse kanalen communiceren. We denken aan een eerste presentatie op onze jaarlijkse BBQ in september 2021. Daarnaast zetten we onze sociale media accounts in, en willen we een herhaaldelijke foldercampagne opzetten, daarnaast maken we graag gebruik van Stadskanalen. We houden er rekening mee, gezien de diversiteit van de wijkbewoners, dat we zoveel mogelijk kanalen en communicatiewijzen dienen in te zetten, we denken hier voornamelijk aan het belang van de straatambassadeurs (mond-aan-mond-reclame). FASE 2: opbouwen vrijwilligerswerking, visie en aanbod Opzetten van een website (agenda-werking) en eigen sociale media en een herhaaldelijke foldercampagne voeren om buren kennis te laten maken met het buurthuis en hen uit te nodigen om deel te nemen aan onze activiteiten en zelf initiatieven op te zetten. FASE 3: concrete uitvoering van het pilootproject met concreet aanbod Zelfde kanalen zoals eerder opgesomd in FASE 1 en 2. Daarnaast gebruik maken van de communicatiekanalen van de partners.

In elke fase regelmatig aftoetsen en terugkoppelen met buurtwerker en de wijkregisseur!

Welke valkuilen zie je bij het realiseren van je project?

We zien de volgende valkuilen (of uitdagingen):

Te veel verantwoordelijkheid voor een kleine kerngroep

Beperkte ervaring met het uitbaten van een buurthuis (blijvende ondersteuning van de Stad Gent is hierin zeer belangrijk)

Geen geschikte infrastructuur vinden

Voldoende waardevolle partnerschappen die de continuïteit van de werking verzekeren

Bereiken van de diverse populatie van de wijk

Vinden van een gepaste organisatiestructuur om het zakelijk beheer vorm te geven.

Wat is het totale budget dat nodig is om dit project te realiseren?  Geef meer uitleg bij de voorziene kosten en eventuele inkomsten.  Laad ook het financieel overzicht op met de gedetailleerde cijfers als bijlage bij je project op www.wijkbudget.gent. Hier is ook een standaardformulier voor (zie https://participatie.stad.gent/nl-BE/pages/hiergroeiteenplan).

We hebben het budget ingedeeld volgens de rubrieken van de budgetfiche, rekening houdend met een spreiding over twee jaar, waarbij we inschatten dat we in het eerste jaar vooral extra kosten zullen hebben voor de inrichting en opstart van een buurthuis. Momenteel gaan we uit van een beperkte huurprijs en EGW, maar deze posten kunnen uiteraard nog fluctueren naargelang de mogelijkheden. In een ideaal scenario kunnen we op termijn beschikken over een locatie waar reeds een basisinfrasructuur aanwezig is. Een belangrijke post zijn ook de personeelskosten, we hebben enige ruimte behouden om in het eerste jaar een coordiantor op B-niveau aan 40% tewerkstelling aan te werven, en eens de werking op gang gekomen is, zouden we dit verminderen naar een coördinatierol van 20%.

We vragen voor dit project een steun van 50.000 EUR. Aan inkomstenzijde verwachten we ook zelf te kunnen bijdragen door het buurthuis uit te baten en inkomsten te genereren door verhuur van en verbruik in het buurthuis. We hebben hiervoor een groeiscenario voorzien van het eerste jaar naar het tweede werkingsjaar toe.

|  | Informatie over de aanvrager |
| --- | --- |

Van wie gaat het project uit?

|  | ☐ individu ¦ Ga naar vraag 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ bewonersgroep ¦ Ga naar vraag 13 ☒ feitelijke vereniging ¦ Ga naar vraag 13 ☐ samenwerkingsverband ¦ Ga naar vraag 13 |  |  |
|  | ☐ vzw ¦ Ga naar vraag 14 |  |  |
| ☐ andere |  |  |  |

| Ga naar vraag  13 of 14 (indien van toepassing)

Vul de gegevens van je bewonersgroep, je feitelijke vereniging of je samenwerkingsverband in.

| naam groep/vereniging: | BUURTGROEP BORDURE |
| --- | --- |
| straat en nummer/bus: | HOGEWEG … |
| postcode en gemeente: | 9000 Gent |

Vul de gegevens van je vzw in.

| naam organisatie: |  |
| --- | --- |
| website: |  |

| Indien van toepassing

| adres zetel: |  |
| --- | --- |
| ondernemingsnummer: |  |

ǀ Voorbeeld: 0123.456.789

Wie is de contactpersoon voor dit project (dit dient identiek te zijn aan de persoon die het project heeft ingediend op www.wijkbudget.gent )?

| voornaam contactpersoon: | Katleen |
| --- | --- |
| achternaam contactpersoon: | Uvin |

Indien de contactpersoon een minderjarige is, moet de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige het projectformulier mee ondertekenen. Deze wettelijke vertegenwoordiger moet ook bevestigen dat hij/zij de minderjarige zal begeleiden gedurende de volledige looptijd van de procedure. Deze bevestiging bezorg je via e-mail aan beleidsparticipatie@stad.gent met vermelding van de titel en contactpersoon van het project.

|  | Ondertekening |
| --- | --- |

Vul de onderstaande verklaring in.

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld.

|  | Datum: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31/5/2021 |

# Met respect voor je privacy

De Stad Gent/het OCMW Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de algemene verordening gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor je subsidieaanvraag Wijkbudget Gent.

We delen je persoonsgegevens niet met derden. 
We verwijderen je persoonsgegevens na de wettelijke termijn van 10 jaar na afsluiten van je dossier.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

In sommige gevallen kun je ook je gegevens laten wissen.

Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina op www.stad.gent.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse toezichtscommissie.