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Wijkbudget Gent
Inhoudelijke vragenlijst bij je project om je wijk (nog) beter te maken



	
	
	Dit formulier is geldig vanaf 1 januari 2023



	
	Belangrijke informatie voor de invuller



Waarvoor dient dit formulier?
Je hebt een idee ingediend voor je wijk via Wijkbudget Gent. Met deze inhoudelijke vragenlijst geef je meer informatie over je aanpak, waar je jouw project wil realiseren, van wie het project uitgaat, hoe je wil communiceren, …
Dit document is een verplichte bijlage bij de beschrijving van je plan op www.wijkbudget.gent. 

Zie ook: Subsidiereglement wijkbudget 2020-2025

Tegen wanneer bezorg je ons dit formulier?
Voeg de ingevulde inhoudelijke vragenlijst toe aan je project op www.wijkbudget.gent ten laatste op 30 april 2023. 
[bookmark: _Hlk59052256]
	     Inhoudelijke vragen 



Titel van het project

	[bookmark: _Hlk59052448]De natuur in kunst op gevels

	



Voor welke wijk dien je een project in (kies 1 wijk)?
	[bookmark: _Hlk34309894]wijk: 
	Rabot-Blaisentvest



|De verschillende wijken zijn: Binnenstad, Bloemekenswijk, Ledeberg, Mariakerke, Nieuw Gent-UZ, Oostakker, Oud-Gentbrugge, Rabot-Blaisantvest, Sint-Denijs-Westrem-Afsnee, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Stationsbuurt-Noord, Stationsbuurt-Zuid, Watersportbaan-Ekkergem en Wondelgem.


Wat is de exacte locatie in de wijk? 
|Dit kan gaan om een specifiek adres, een straat, een buurt, … Verschillende locaties binnen de     wijk zijn ook mogelijk.
	Doorheen de wijk

	



Geef een uitgebreide beschrijving van het project
[bookmark: _Hlk60933979]|Omschrijf alle activiteiten die vallen binnen je project.
	[bookmark: _Hlk59051596]Wij willen kleur in de wijk verspreiden met als thema “natuur in de stad”. 

Dit op diverse manieren.

1) Muurschilderijen op gevels. 
Dit kan de gehele gevel zijn maar ook enkel een onderkant of een stukje tussen raam en gevel. 
Kunstenaars: A.Tinne Vereeck, Kimuri, Malanka Lannoyé, Maarten Leyn,…

2) Schilderen op panelen en deze op te hangen. 
Sommige eigenaars van de  locaties verkiezen panelen boven muurschilderijen omdat dit op termijn gemakkelijker weer weg te halen is of te vervangen en minder graffiti zou aantrekken. 
Kunstenaars: A.Tinne Vereeck, Kimuri, Malanka Lannoyé, Maarten Leyn,…


3) Fotografische banners. 
Op verschillende locaties doorheen de wijk. In eerste plaatst natuurfoto’s van vogels in de parken ophangen. ( El Paso/Herman Pillaertpark )
Kunstenaars: Vera Debock Natuurfotografe ( Specialisatie vogels), Melissa Verschelde :reeks van landschappen, Rumen Olegov: Romantische natuurfotograaf 

4) Keramische stoeptegels. 
We willen bestaande stoeptegels vervangen door Keramische tegels.
 De stoeptegels worden op voorhand gemaakt. We zouden op de scholen in de wijk workshops geven waarin kinderen de tegels mogen beschilderen met niet toxische keramisch onderglazuur. 
Deze worden vervolgens afgewerkt met een duurzaam en slijtvast glazuur. Alles zal worden afgebakken op 1250°. Het onderwerp van de stoeptegels zullen per workshop variëren. Bvb. een workshop rond vogels, één rond bloemen, één rond vormen van bomen,…zodat er een gevarieerd beeld van natuur komt op de verschillende tegels.
Kunstenaar/keramiste/Kunstleerkracht: Malanka Lannoyé en de lagere schoolkinderen uit de buurt.


Open Call
Het resterende budget willen we gebruiken voor een Open Call.
             Hiervoor lanceren we een oproep aan de bewoners of zij een hun gevel ter       beschikking  willen stellen voor ons project. 

Alles wat op de panelen, gevels wordt geschilderd zal in samenspraak gebeuren met de bewoners. Er worden ontwerpschetsen/ foto’s voorgelegd aan hun zodat  ze een bewuste keuze kunnen maken.

Alle deelnemende kunstenaars zijn bewoners van het Rabot. Wij willen in zetten op een samenwerking van de kunstenaars en de kinderen/buurtbewoners van het Rabot. 

Wij hebben reeds toestemming voor volgende projecten: 

· Muur aan Pakistaanse moskee (wordt een samenwerking van Kunstenaars
 A. Tinne Vereeck/Kimuri en de buurtkinderen/jongeren)

· Op vrolijken van de  experimententuin Indien zij hun werking kunnen voortzetten door middel van het wijkbudget dan mogen we de muren en carport daar beschilderen. 
Er mogen ook stoeptegels rond de groenten bakken komen. Dit in samenwerking met kinderen uit de lagere scholen. 
Uitvoerende kunstenaars: Jany Verhelst, Malanka Lannoyé.

· Muur van crèche Tierlantijntje door middel van panelen. 
Kunstenaar Kimuri/ Jongeren Minus One

Volgende projecten zijn in aanvraag en wachten op toestemming van diverse diensten: 

· De muur van Hogeschool Odisee aan Gebroeders Desmetstraat. Wordt 30 mei op een algemene vergadering gebracht waarop alle actoren aanwezig zijn die de nodige toestemming moeten verlenen. 

· Stoeptegels ( Deze zouden aan de kant van de gevels komen.) Hiervoor focussen we op straten waar er weinig plaats is voor muurschilderijen zoals vlotstraat/rietstraat/spaarstraat,kaprijkestraat,Gagelstraat,schaliestraat,…

· 8 tal Fotografische banners in het El Paso Park/Herman Pillaertpark( foto’s hiervoor kunnen gekozen worden door een kinderjury bestaande uit kinderen die naar de werking komen)



Het project moet gerealiseerd worden in twee jaar. Geef aan hoe je dit wil aanpakken met een stappenplan en een concrete timing. Voeg eventueel hiervoor een extra bijlage toe bij je project op www.wijkbudget.gent 

	[bookmark: _Hlk31376946][bookmark: _Hlk59051764]September 2023:
 Afspraken maken met scholen i.v.m. workshops voor stoeptegels
 Afspraken maken met Pakistaanse moskee/ Tierlantijntje/Odisee hogeschool voor de uitwerking van het project. 
Lancering van Oproep aan particulieren om hun gevels ter beschikking te stellen. Via flyers, sociale media. Eind datum oproep 30 oktober 2023


Oktober 2023: 
Maken van keramische stoeptegels voor de 1ste workshop

November/december: 
Afspraken maken met personen die op open call hebben gereageerd. Aftoetsten wat ze willen in het ontwerp en in welke stijl.  Op muur, paneel of eventueel fotografische banner.

November 2023- april 2024: 
Workshops tegels beschilderen in scholen/minus One
 Juli/augustus/september 2024: Tegels afwerken/afbakken/ tegels in de straat 

Oktober-november 2023: 
Uitwerken van ontwerpen voor panelen voor Tierlantijntje/Odisee hogeschool/Pakistaanse moskee

December 2023: 
Ontwerpen bespreken met de partners

Januari/feb/maart 2024:
 Start van uitvoering ontwerp op panelen Pakistaanse moskee

Maart/april/mei 2024 : 
Start van uitvoering op panelen voor Tierlantijntje

Juni 2024 : Alle panelen zijn opgehangen aan Pakistaanse moskee/Tierlantijntje.

Mei 2024: Start van 1ste muurschilderijen/panelen van Open Call

Mei 2025: 
Alle muren zijn beschilderd/panelen van open Call, panelen zijn afgewerkt en opgehangen. 

April/mei/juni 2025: 
Samen met lagere schoolkinderen de muren/carpot van de  expermentariumtuin beschilderen indien deze een stuk van het wijkbudget krijgen. 

April/mei/juni/juli 2025: 
Indien Odisee hogeschool zijn muren wil laten beschilderen of project op panelen uitwerken. 

Eind augustus 2025: 
Slotfeest met wijkwandeling langs alle kunstwerken. 
Kunstparcour in het Rabot voorstellen met wijkwandeling en slotfeest van het project in Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat.




[bookmark: _Hlk59051810]Hoe beantwoordt dit project aan het wijkprofiel van je wijk (hoeveelin.stad.gent/wijken)? Wat is de meerwaarde van je project voor de bewoners van de wijk?

	Het idee is bedoeld voor iedereen die in de wijk woont en passeert. Een mooi voorbeeld hiervan is reeds uitgevoerd in het de inkom van het Boerenhof. Minder sluikstorten, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatie tussen bewoners zijn enkele voorbeelden van de meerwaarde van kunst in de wijk. Een buurt die trots is, zorgt ook beter voor zijn buurt. 

Door de wijk te vullen met een ‘groen’ thema aan de muur komt er communicatie, begrip en betrokkenheid van de bewoners. 
We overleggen met de eigenaars en zetten communicatie tussen de kunstenaars en de eigenaars op gang.

Het wordt een samenwerking tussen professionele en amateurkunstenaars uit de wijk, kunstenaarscollectieven gevestigd in de wijk, wijkverantwoordelijken  en organisaties tegen armoedebestrijding ( SAAMO). 

Doordat de wijk zo een grote diversiteit van jonge mensen heeft willen we inzetten op de samenwerking met de lagere scholen. Zo kunnen we een gemakkelijk een 1ste contact leggen naar de vele gezinnen toe, uit de verschillende culturen.
 Als we een deel van het project in de scholen uitwerken, is het makkelijker om de kinderen/ouders warm te maken om ook voor het project gedeelte dat doorgaat in de kerk, de kinderen te vragen om te participeren. 
Door de participatie met de kinderen aan te gaan zullen de ouders zich ook betrokken voelen bij het project.  
Uiteraard mogen naast de kinderen ook de ouders komen helpen. 
Wij zouden ook vragen aan de ouders om mee te helpen de tegels te plaatsten in de verschillende straten in het Rabot.

Om de jongeren uit de buurt te bereiken, zetten we in op de samenwerking met Minus One. 
Daarnaast zullen we ook met Ernegkon v.z.w en Jong V.Z.W bekijken welke samenwerkingen we met hun kunnen doen. Eventueel ook enkele workshop in Jong v.z.w geven zowel bij El Paso als op de Tondeliersite. 

We willen samenwerken met Saamo om indien nodig muren mee te helpen prepareren, de panelen te bevestigen, stoeptegels mee te produceren en mee te plaatsen. Hiervoor willen we zowel hun vrijwilligers werking aanspreken als de mensen die in een arbeidstraject zitten.

Wij verwachten dat de buurtwerkers mee bewoners aanspreekt om hun medewerking te vragen en eventuele wensen samen te brengen met de kunstenaars. Daarnaast hopen we op een positieve samenwerking met de stad Gent indien het muren in de openbare ruimte betreft of voor de toestemming te geven voor het stoeptegelproject.

	



Voor wie is je project bestemd? In welke mate hou je rekening met mensen in een kwetsbare positie?

	Het project is bestemd voor iedereen die in de wijk woont, werkt en passeert.  
Door samen te werken met mensen van Saamo en ons project voort te leggen aan de mensen die komen in de sociale kruidenier bereiken we ook de mensen in een kwestbare positie. 
De co-creatie zal voor hun een meerwaarde zijn omdat ze door de samenwerking kunnen werken aan hun zelfvertrouwen en om hun zelfwaarde te verhogen. 


 






Co-creatie, het ‘samen stad maken’, staat centraal in Wijkbudget Gent. Leg uit met wie je wil samenwerken en hoe je de samenwerking met Stad Gent ziet.

	 We zetten in op de samenwerking met Minus One om de jongeren te bereiken, lagere scholen om de kinderen/ouders te bereiken. 
We zullen gesprekken aangaan met Ernegkon v.z.w en Jong V.Z.W en bekijken welke samenwerkingen we met hun kunnen doen. Eventueel ook enkele workshop in Jong v.z.w geven zowel bij El Paso als op de Tondeliersite. 

We willen samenwerken met Saamo om indien nodig muren mee te helpen prepareren, de panelen te bevestigen, stoep tegels mee te produceren en mee te plaatsen hiervoor willen we zowel hun vrijwilligers werking als de mensen aanspreken die in een arbeid traject zitten.
Wij verwachten dat de buurtwerkers mee bewoners aanspreekt om hun medewerking te vragen en eventuele wensen samen te brengen met de kunstenaars.
Ook een oproep 
 We hopen op een positieve samenwerking met de stad Gent indien het muren in de openbare ruimte betreft of voor de toestemming te geven voor het stoeptegelproject of een eventuele samenwerking met desbetreffende dienst van Stad gent om de stoeptegels mee te helpen plaatsen.



Op welke manier wil je voor, tijdens en na het project communiceren naar/met de wijk en de Stad?

	 Via sociale media, flyers,VZW’s uit de wijk zoals Ocup enworkshops, enz…
De buurtwerkers op de hoogte houden over de gang van zaken. Bij eventuele problemen hulp vragen aan hun. 
Info avond houden op de verschillende scholen/buurtcentrum en Minus One over het project.



Welke valkuilen zie je bij het realiseren van je project?

	· De vraagstelling wat na het plaatsen van de muurschildering, panelen, fotogrfische banners enz…
· Gezien wij allemaal in de wijk wonen zullen we over de uitgevoerde werken waken en herstellen bij eventuele beschadiging of indien gewenst weghalen. Na het project zal ik blijven fungeren als contacpersoon bij eventuele problemen.
· Het niet altijd weten hoeveel opkomst er zal zijn op de workshops die buiten de schooluren vallen. 
· We hebben nog geen zicht op welke verzekering we moeten afsluiten per kunstenaar, voor de workshopsdeelnemers en activiteit. Daarvoor hanteren we een raming van ongeveer 500 euro.
· We hebben nog zicht op hoeveel we moeten voorzien voor de samenwerking met Saamo. Dit zal afhankelijk zijn van wat/hoe lang,…enz…



Wat is het totale budget dat nodig is om dit project te realiseren?  Geef meer uitleg bij de voorziene kosten en eventuele inkomsten.  Laad ook het financieel overzicht op met de gedetailleerde cijfers als bijlage bij je project op www.wijkbudget.gent. Hier is ook een standaardformulier voor (zie https://participatie.stad.gent/nl-BE/pages/hiergroeiteenplan).

	Wij vragen 25000 euro om dit project rond te krijgen. 
Dit gaat naar werkingsmiddelen zoals verf, klei, bakkosten, maken van fotografische banners enz…, begeleding workshop via vrijwilligers vergoedingen , facturatie van sommige kunstenaars en middelen om de medewerkers van Saamo te betalen.




[bookmark: _Hlk8996989]
	
	Informatie over de aanvrager



Van wie gaat het project uit? 
	 
	☐ individu | Ga naar vraag 15

	 
	☐ bewonersgroep | Ga naar vraag 13
☒ feitelijke vereniging | Ga naar vraag 13
☐ samenwerkingsverband | Ga naar vraag 13

	 
	☐ vzw  | Ga naar vraag 14

	 
	

	☐ andere
	
	 

	
	
	
	


| Ga naar vraag  13 of 14 (indien van toepassing) 

Vul de gegevens van je bewonersgroep, je feitelijke vereniging of je samenwerkingsverband in.
	[bookmark: _Hlk34310126]naam groep/vereniging: 
	Kunstig Rabot

	straat en nummer/bus: 
	Gebroeders Desmetstraat 37

	postcode en gemeente: 
	9000 gent



Vul de gegevens van je vzw in.
	[bookmark: _Hlk34310304]naam organisatie: 
	

	website: 
	


| Indien van toepassing
	[bookmark: _Hlk34310391]adres zetel: 
	

	ondernemingsnummer: 
	


ǀ Voorbeeld: 0123.456.789

Wie is de contactpersoon voor dit project (dit dient identiek te zijn aan de persoon die het project heeft ingediend op www.wijkbudget.gent )?
	voornaam contactpersoon: 
	Malanka

	achternaam contactpersoon:  
	Lannoyé



Indien de contactpersoon een minderjarige is, moet de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige het projectformulier mee ondertekenen. Deze wettelijke vertegenwoordiger moet ook bevestigen dat hij/zij de minderjarige zal begeleiden gedurende de volledige looptijd van de procedure. Deze bevestiging bezorg je via e-mail aan beleidsparticipatie@stad.gent met vermelding van de titel en contactpersoon van het project. 


	
	Ondertekening 



Vul de onderstaande verklaring in.

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld.
	datum: 
	30/04/2023

	handtekening: 
	







Met respect voor je privacy
De Stad Gent/het OCMW Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de algemene verordening gegevensbescherming.
Waarvoor, met wie en hoe lang?
Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor je subsidieaanvraag Wijkbudget Gent.
We delen je persoonsgegevens niet met derden. 
We verwijderen je persoonsgegevens na de wettelijke termijn van 10 jaar na afsluiten van je dossier. 
Je rechten
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. 
In sommige gevallen kun je ook je gegevens laten wissen.
Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina op www.stad.gent. 
Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse toezichtscommissie.
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