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Wijkbudget Gent
Inhoudelijke vragenlijst bij je project om je wijk (nog) beter te maken



	
	
	Dit formulier is geldig sinds 1 januari 2021



	
	Belangrijke informatie voor de invuller



Waarvoor dient dit formulier?
Je hebt een idee ingediend voor je wijk via Wijkbudget Gent. Met deze inhoudelijke vragenlijst geef je meer informatie over je aanpak, waar je jouw project wil realiseren, van wie het project uitgaat, hoe je wil communiceren, …
Dit document is een verplichte bijlage bij de beschrijving van je plan op www.wijkbudget.gent. 

Zie ook: Subsidiereglement wijkbudget 2020-2025

Tegen wanneer bezorg je ons dit formulier?
Voeg de ingevulde inhoudelijke vragenlijst toe aan je project op www.wijkbudget.gent ten laatste op 30 april 2021. 
[bookmark: _Hlk59052256]
	     Inhoudelijke vragen 



Titel van het project

	[bookmark: _Hlk59052448]Zichtbaar grondwater

	



Voor welke wijk dien je een project in (kies 1 wijk)?
	[bookmark: _Hlk34309894]wijk: 
	Elisabethbegijnhof-Papegaai-Prinsenhof-Sint-Michiels



|De verschillende wijken zijn: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Drongen, Elisabethbegijnhof-Papegaai-Prinsenhof-Sint-Michiels, Gentbrugge, Gentse Kanaaldorpen en -zone, Macharius-Heirnis, Moscou-Vogelhoek, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sint-Amandsberg en Zwijnaarde.|


Wat is de exacte locatie in de wijk? 
|Dit kan gaan om een specifiek adres, een straat, een buurt, … Verschillende locaties binnen de     wijk zijn ook mogelijk.
	Verspreid over de wijk, maar nog te bepalen. Voor een deel zal gewerkt worden in bestaande peilbuizen in verschillende straten op openbaar domein. Voor een stuk ook in nieuwe peilbuizen en liefst ook ergens minstens één visiuele locatie op een (school)plein.

	Een invenatrisatie van verschillende locaties is terug te vinden op volgende locatie: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ZAMQ2d_jlHv60KI_Dl0Vb2dc3XVp2mr4&usp=sharing 



Geef een uitgebreide beschrijving van het project
[bookmark: _Hlk60933979]|Omschrijf alle activiteiten die vallen binnen je project.
	[bookmark: _Hlk33099109][bookmark: _Hlk59051596]Het zichtbaar maken van grondwater heeft volgende doelstellingen voor ogen:
· Grondwater zichtbaar maken door het te meten en deze meetgegevens te visualiseren
· Grondwater stopt niet aan een perceelsgrens en kan ook werken als bindmiddel binnen een bepaald gebied. Het kan een gespreksonderwerp zijn. Net zoals de klassieke gespreksopener over het weer. Dit hebben we ervaren met ‘Het Akkerbos’ dossier in de Akkerstraat. Daar hebben we het grondwater gemeten in de bestaande peilbuizen in de straat. Ook nu nog spreken de betrokken buurtbewoners elkaar vaak aan met de openingszin ‘Hoe is het nog met het grondwater’.
· Er is reeds veel grondwaterdata beschikbaar via bodemsaneringsdosiers (Rasphuisstraat), voorbereiding van infrastructuurwerken (Coupure rechts), wetenschappelijke meetpunten,… deze data bereiken echter nauwelijks de bewoners bij wie deze meetpunten vaak vlak voor hun deur in de stoep liggen. Dergelijke data transparant en visueel maken kan ook helpen om het gesprek aan te gaan bij de voorbereiding van bepaalde dossiers of projecten: bodemsanering, wegenis of infrastructuur werken,…
· Als educatief platform kan dit zeker een meerwaarde zijn wanneer het thema water aan bod komt in de school. Dan kan het begrip grondwater/droogte/hydraulische cyclus zichtbaarder en dus ook tastbaarder worden gemaakt in de eigen leefomgeving of schoolomgeving.
· Door burgers zelf meetcampagnes op te laten zetten, en hen zowel manueel data te laten inlezen, maar ook met IOT sensoren te werken kan mogelijks de drempel naar technologie worden verlaagd. Het principe ’meten is weten’ levert zo ook een interessante insteek in maatschappelijke thema’s als water, droogte en klimaat.
· Indien dit project na een evaluatieperode gunstig wordt geevalueerd kan gekeken worden of dit ook verder kan worden uitgerold over Gent om bijvoorbeeld meer grondwaterdata (uit citizen science projecten) breed beschikbaar te stellen via de overheidsdienst DOV (digitale ondergrond vlaanderen). De ervaring van dit project kan eventueel ook door andere besturen, scholen,… worden gebruikt die hier aan denken, maar die niet noodzakelijk tot de wijk van dit wijkbudget behoren.

	Praktisch zou het project bestaan uit volgende onderdelen:
· Grondige inventarisatie van eventuele bestaande initiatieven rond grondwaterdata (DOV Vlaanderen, OVAM, Stad Gent,…). Dit om zelf het warm water niet te hoeven heruitvinden, maar ook om te kijken of synergiën (eventueel op lange termijn) mogelijk zijn. Type software, dataformaat, kwaliteitscontrole, meetfrequentie,…
· Het uitbouwen van een online dataplatform die de data bundelt en visualiseert. Waarop ook extra uitleg beschikbaar is en waar wordt doorverwezen naar eventuele andere gerelateerde info. Of kijken welke bestaande platformen (desnoods op termijn, na een eerste testfase) ook kunnen worden gebruikt (DOV).
· Het aanbieden van ‘grondwater meetpakketten’ voor verschillende geïntereseerden en doelgroepen. Deze zullen bestaan onder verschillende vormen. Van vrij eenvoudige waterpeilmeters tot high-tech uit de kluiten gewassen eye catchers.
· Het lanceren van een oproep naar kandidaten in de wijk die graag ook een peilbuis willen plaatsen op privé of openbaar terrein.
· In bestaande peilbuizen kan onmiddellijk en eventueel zelfs met terugwerkende kracht data worden gemeten en gevisualiseerd. Hierdoor kan onmiddellijk al gestart worden met een niet leeg data platform.
· Na inventarisatie zal blijken waar er nog blinde vlakken zijn in de wijk. Deze kan dan worden vergeleken met de voorstellen die werden aangeleverd van verschillende kandidaten. Zo kan dan worden gekeken waar nog bijkomende peilbuizen kunnen worden gestoken.
· De locatiekeuze kan ook worden afgetoets met stad Gent in het kader van eventuele toekomstige plannen rond wegenis, groenzone’s, grote werven, geplande bemaling… Dan kan daar meteen nu al een peilbuis worden geplaatst die dan later eventueel nuttig kan zijn bij de planning van deze werken: infiltratie, bemalingen,…
· Bij de selectie van de locaties zal gekeken worden naar:
· Ruimtelijke spreiding binnen de wijk
· Maatschappleijke relevantie van de locatie (bvb geplande WADI in groenzone)
· Eductieve waarde van de locatie (bvb school, buurthuis, vereniging,..)
· Technisch en veilig haalbaar:
· controle met KLIP voor waterleidingen, elektriciteit, gas, telecom, riolering,…)
· controle met OVAM: we willen geen vervuild grondwater publiek bemonsteren
· De selectie van de bestaande peilbuizen gebeurt na screening van de geïnventariseerde pailbuizen:
· Geen saneringspeilbuizen (veiligheid en hygiëne)
· Correct geplaats (diepte, filter,…)
· Alle data bescikbaar om deze verder te kunnen gebruiken (lengte en diepte filter)
· Na de selectie wordt overgegaan tot de plaatsing. Voor scholen / openbare terreinen / verenigingen gebeurt dit samen met de betrokkenen: 
· Woordje uitleg over het nut van een boring en grondwatermetingen?
· Hoe diep gaan we boren en waarom zo diep? Wat valt te verwachten?
· Hoe drukken we de grondwaterstand uit (mTAW), en hoe gaan we die bepalen/opmeten?
· Tijdens de boring leren kijken wat we zien: verschillende bodemlagen, grondwater, …
· Eerste metingen en opstart van hoe de verdere meetcampagne en controle op de betreffende plaats zal gebeuren
· Wie doet wat?
· Meetfrequentie
· Trouble shoot
· Aanlevering data voor webplatform
· Periodiek zouden ook grondwaterwandelingen kunnen worden georganiseerd in de wijk. Dit bijvoorbeeld tijdens wereldwaterdag; in het kader van de aanleg van een wadi; op vraag van scholen, bedrijven, omwonenden, bij voorstelling van een rapport rond droogte, onderzoeksresulaten,…
· Op de putdeksels van de peilbuizen wordt een QR code aangebracht met een link naar extra info. Naar analogie met de ‘muntenroute Gent’: https://muntenroute.stad.gent/
· Na één volledig jaar (minimale en maximale waterstanden zijn dan in de verschillende seizoenen gemeten) wordt ook een overzicht gemaakt van de waterstanden en wordt geevalueerd wat eventueel anders en beter kan, of uitbreiding of samenwerking mogelijk/wenselijk is,…
· er word ook een waterspel in dit project voorzien dat na minstens één jaar meetdata een waterzoektocht met opdrachten door de wijk omvat.
· er wordt ook een hight tech peilsensor voorzien die vertikale grondwaterstroming kan weergeven. Hiervoor wordt samegewerkt met iFLUX





Het project moet gerealiseerd worden in twee jaar. Geef aan hoe je dit wil aanpakken met een stappenplan en een concrete timing. Voeg eventueel hiervoor een extra bijlage toe bij je project op www.wijkbudget.gent. 

	[bookmark: _Hlk31376946][bookmark: _Hlk59051764]Fase 1: Inventarisatieronde bestaande initiatieven en info (reeds opgestart-maand2)
· Welke meetpunten bestaan nu al? Is deze data beschikbaar? Dataformaat? Kwaliteitscontroles? Waarvoor wordt de data gebruikt? 
· Wat zijn de vastgestelde problemen in bestaande projecten: Dataverwerking? Vandalisme? Mankracht voor opmetingen?...
· Bestaande peilbuizen inventariseren en data opvragen en bundelen

Met deze 1e fase is nu reeds gestart, maar deze fase zal lopen over de eeste 2 maand na goedkeuring. Reeds gecontacteerde instanties en personen:
· Stad Gent: 
· Karen De Boeck; Hydroloog; Groendienst
· Pieter Nieuwlaet; Projectleider Bodem; Dienst Milieu en Klimaat
· DOV Vlaanderen (beheert grondwaterdata op Vlaams niveau)
· Marleen Van Damme; DOV-coördinator; Vlaams planbureu voor omgeving
· Farys: nog geen reactie ontvangen. 


	Fase 2: opbouw webplatform; voorbereiding communicatie en testcase met testplatform (maand 1- maand 4)
· Opbouw dataplatform (wordt uitbesteed an iFLUX)
· Reeds een aantal bestaande peilbuizen bemonsteren en als testcase toevoegen een een eerste test dataplatform
· Samenstellen van een ‘meetkit’+ protocol uitwerken om meetlocatie te bemonsteren en toe te voegen aan dataplatform
· Wie doet wat
· Meetfrequentie
· Datacontrole
· Data aanlevering voor platform
· Voorbereiden van communicatie voor sensibilisering project incl oproep naar meetlocaties
· Voorbereiding communicatie en sensibilisering eenmaal project is opgestart:
· Periodieke nieuwsbrief, rondleidingen, pers momenten,..liefst gekoppeld aan watergeralateerde topic: wereld waterdag, nieuw groenpark met WADI, start wegeniswerken met infiltratie (Coupure rechts?)
· Plaatsen van een QR-code op het peilbuisdeksel
· Selectie van geschikte reeds bestaande peilbuizen

Deze 2e Fase overlapst gedeeltelijk met de 1e fase: als er nieuwe peilbuizen bekend zijn zullen deze worden gecontroleerd op terrein. 


	Fase 3: oproep bijkomende locaties en ‘waterwatch’ partners (maand 3-maand 6)
· Oproep naar voorstellen voor locaties in de wijk. Met een sterke voorkeur voor scholen, openbare terreinen, verenigingen,…
· maar hiervoor hadden we graag al een eerste dataplatform gehad en al wat peilbuizen bemeten zodat er al concrete voorbeelden zijn om nieuwe partners te overtuigen

	Fase 4: selectie en plaatsing van extra locaties (maand 6 – maand 12)
· Selectie van bijkomend te plaatsen meetlocaties


	Fase 5: evalutie project + bijsturing/upscaling (na 1 jaar)
(maximaal één jaar na opstart van het project) evaluatie van eerste ingelezen data en hun kwaliteit op het platform. Als dit goed verloopt wordt gekeken hoe deze data ook kan worden gedeeld op reeds beschikbare platformen: cfr DOV. Zodat deze data ook via dit centraal referentieplatform breed beschikbaar is buiten dit wijkbudget project. 
In deze fase wordt ook een water wijkspel voorzien op wijkniveau. Hiervoor werd reeds een concept uitgewerkt door www.spelontwerp.be



[bookmark: _Hlk59051810]Hoe beantwoordt dit project aan het wijk-dna van je wijk (hoeveelin.stad.gent/wijken)? Wat is de meerwaarde van je project voor de bewoners van de wijk?

	Er zijn weinig ontmoetingsplekken in de wijk. Grondwater zit overal. Het kan als een gespreksonderwerp dienen zonder dat het echt aan één locatie gebonden is. Het kan zo mensen van verschillende locaties binnen de wijk die hier interesse voor hebben samenbrengen. Het project leent zich perfect tot het organiseren van geleide thematisch wandelingen. Het kan mensen misschien ook aanzetten om eens stil te staan op een bepaalde meetlocatie en er eventueel met mede omstaanders een gesprek over te beginnen. 

	Buurtorganisaties bereiken weinig kansengroepen: Het project kan op verschillende manieren worden aangevat. Het plaatsen van bijvoorbeeld een QR code op een peilbuisdeksel is zeer vrijblijvend en laagdrempelig. Ook bij de plaatsing is het de bedoeling om dit te doen met omwonenden/ scholen/,… en zo mensen samen te brengen rond het thema: ‘grondwater’. Er wordt ook een spel voorzien op wijkniveau dat zich richt op het brede publiek.

	De wijk heeft weinig toegankelijk openbaar groen: Dit project levert hier geen rechtstreekse bijdrage toe. Echter: onrechtstreeks is grondwater onlosmakeljk verbonden met groen en water elementen in zijn omgeving. Dit project kan dienen voor het creëren van een bewustwording van het nut en effect van groen en water in een sterk stedelijke omgeving. Meten is weten. Dit kan dienen als één van de kapstokjes / opstapjes om de beleidsvisie voor een goed ruimtelijk beheer / waterbeheer / klimaatbeleid / droogtebeleid / groenbeheer te ondersteunen. Dit project vereist ook geen ruimte inname. Wat niet belet dat bij de eventuele inrichting van een nieuw stuk groen een visuele grondwaterpeilbuis natuurlijk altijd een optie is.

	De wijk ligt op een boogscheut van het Gentse stadscentrum met een rijk historisch verlden: Water is één van de ontstaansredenen van Gent en nu nog steeds één van zijn grootste troeven. Ook grondwater mag hierbij niet vergeten worden.

	Het is er rustig wonen: Dat is zeker een grote troef. Het meten van grondwater zal alvast zorgen voor weinig verstoring van deze soort rust. Anderzijds kan dit project wel zorgen voor iets meer levendigheid en betrokkenheid van de bewoners in de wijk. Dewelke de op één na hoogste aantal verhuisbewegingen hebben in Gent (475 op 1000).

	Zelf toegevoegde meerwaarden (maar niet zuiver wijkgebonden):
Ook pijnpunten zullen hierbij aan het licht komen:
· Grondwatervervuiling
· Drainerende werking riolering
· Stedelijk verharding / hitte / droogte
· …
Dat zijn geen feelgood topics. Toch zal getracht worden om met dit project deze topics zo concreet mogelijk te kaderen zodat ook met meer kennis en kunde het publiek debat hieromtrend kan gevoerd worden.



Voor wie is je project bestemd? In welke mate hou je rekening met mensen in een kwetsbare positie?

	Vermoedelijk zal het gros van de eerstelijns geïntereseerden bestaan uit mensen die reeds een interesse hebben in water en milieu. Mogelijks zullen dit ook diegenen zijn die zich in dit project engageren. Bvb door zich kandidaat te stellen voor een meetlocatie. Om toch ook een breder doelpubliek te bereiken worden een aantal zaken gedaan in dit project:
· QR codes plaatsen op peilbuizen
Hierbij wordt getracht om door de curioziteit van de passant (en dat kan uiteraard iedereen zijn) te laten doorklikken naar de webpagina met extra info
· Scholen betrekken
Scholen zijn de plaats bij uitstek om een breed publiek te bereiken. Het thema ‘water’ komt aan bod in verschillende leeftijdsgroepen en studierichtingen en opleidingen. Er zal in het kader van dit project gekeken worden hoe voor elke specifieke doelgroep een pakket op maat kan worden gemaakt:
· Voor de bouw van een machanische ‘eye catcher’ grondwaterpeilmeter zal worden samengewerkt met KTA MoBi. Hier zal hun technische insteek gebruikt worden om enerzijds deze technische installatie te realiseren, maar anderzijds ook om deze leerlingen in contact te brengen met het thema grondwater
· Integreren in andere (liefst ludieke) initiatieven
· Geocaching spelletje: door www.spelontwerp.be werd reeds een concept uitgewerkt (incl prijsofferte)
· Thema rondleidingen (cfr wereldwaterdag,…)
· Wandelroute met extra info cfr: https://belmundo.gent/evenement/oever-is-t-nog-2/





Co-creatie, het ‘samen stad maken’, staat centraal in Wijkbudget Gent. Leg uit met wie je wil samenwerken en hoe je de samenwerking met Stad Gent ziet.

	Binnen Stad Gent:
· Met de mensen van de groendienst
· Met de beleidsmensen van de klimaatdienst
· Communicatiedienst

	Andere verenigingen:
· Waterland
· GMF
· …

	In de wijk zelf:
· KTA MoBi
· Hopelijk ook nog andere scholen

	Andere instanties:
· DOV (digitale ondergrond vlaanderen): in principe is alle data zo ook voor iederen makkelijk en centraal raadpleegbaar: 
Zij werken momenteel ook aan een procedure om dergelijke data (van locale besturen, vzw’s,…) mee te implementeren in hun systeem:
https://www.milieuinfo.be/confluence/display/DDOV/Case+2%3A+Sensordata+grondwater




Op welke manier wil je voor, tijdens en na het project communiceren naar/met de wijk en de Stad?

	Reeds kort eerder vermeld. Maar dit is inderdaad één van mijn persoonlijk zwakste punten. Daarom is het de bedoeling om hiervoor een beroep te doen op meer ervaren partners zoals gmf en waterland vzw,…. Maar ook via e scholen zal, vooarl dan voor het educatieve luik, met scholieren uit de wijk worden gecommuniceerd.



Welke valkuilen zie je bij het realiseren van je project?

	Moeilijkheid in het exact afbakenen van het project:
· Welke partners? verschillende achtergronden en interesses van partners. en dus ook verschillende verwachtingen.
· er zal moeten gekozen worden waar wel, en waar geen peilbuizen worden geplaatst. Als er veel geïntereseerden zijn, dan kan dat een teleurstelling zijn voor niet geselecteerden want ‘kiezen is verliezen’. Maar duidelijk communiceren waarom keuzes gemaakt worden kan dit opvangen.
 


	
Ik vind het ook moeilijk om op te lijsten wie ik ga bevragen voor het plaatsen van een peilbuis in mijn wijk (scholen, vzw’s, buurtcomite,…) en hoe ik duidelijke en uniform kan comminiseren. Hier zal ik een beroep doen op GMF en waterland VZW. Maar indien communicatie via stad Gent in het kader van bijvoorbeeld wijkbudget mogelijk is zou ik daarvan ook graag gebruik maken.
.


	Inventariseren van verwachtingen: 
Het is nu al duidelijk dat verschillende mensen en verenigingen hier iets in zien. Er is stekre interesse in grondwaterniveau visualisatie. Echter vaak elk van uit een andere (eigen) invalshoek. De verwachtingen zijn dan ook dat dit project ook zal worden uitgevoerd zoals zij het zien. Vaak wordt het argument droogte aangehaald om ook de grondwaterstand mee op te nemen. Mijn aanvoelen is echter dat de grondwatertafel in Gent sterk bepaald wordt door de waterlopen in Gent, en dat het grondwater eigenlijk jaar rond vrij constant blijft. Mogelijks zullen sommigen dan ook teleurgesteld zijn in de ‘maar weinig variabele’ grondwaterstanden. Andere zouden dit juist kunnen aangrijpen dat er mogelijks juist maar weinig droogteproblemen zijn in Gent. Dit lijkt mij juist een reden om dit project uit te voeren zodat de discussie met juiste cijfers en kennis kan worden gevoerd. Persoonlijk heb ik het gevoel dat dit nog te vaak van uit het buikgevoel gebeurt. Waardoor echte efficiente bronmaatregelen vaak minder prioriteit of aandacht krijgen. Ik hoop juist net met dit project die focus op grotere grondwaterproblemen aan te kaarten:
· Grondwaterkwaliteit
· Drainerende werking van het openleggen van waterlopen (flankerend maatregeln lijken mij toch vaak gewenst)
· Drainerende werking van oude riolering

Maar om te vermijden dat deze data net tegen deze doelstellingen zal worden gebruikt zal een goede omkadering en communicatie van groot belang zijn.


	Vandalisme en diefstal vormen altijd een probleem. Door de locatiekeuze en het werken met bijvoorbeeld afsluitbare putdeksels is dit wel wat op te vangen.



Wat is het totale budget dat nodig is om dit project te realiseren?  Geef meer uitleg bij de voorziene kosten en eventuele inkomsten.  Laad ook het financieel overzicht op met de gedetailleerde cijfers als bijlage bij je project op www.wijkbudget.gent. Hier is ook een standaardformulier voor (zie https://participatie.stad.gent/nl-BE/pages/hiergroeiteenplan).

	Zie bijlage 

	Inkomsten worden met dit project niet gecreerd. Maar door de data beschikbaar te stellen voor stadsdiensten, studiebureau’s, rioolbeheerder, waterbeheerder,… kan bij beaalde projecten mogelijks sneller en beter worden gewerkt waardoor er wel een maatschappelijke winst is. Als deze data over een lange periode beschikbaar is moeten mogelijks minder nieuwe bijkomende peilbuizen worden geplaatst. Bovendien biedt de data uit dit project al een betere eerste indicatie en kan de rest van het project beter worden gepland / ontworpen.

Het totale vermelde budget (41 225,5 euro) is het absolute totale budget. Een aantal mogelijkheden zijn optioneel en niet strikt noodzakelijk. Zo kunnen (een deel van ) de automatische loggers bijvoorbeeld worden vervangen door goedkoperen manuele metingen. Veel hangt ook af van de uiteindelijke interesse binnen de wijk om peilbuizen en loggers te plaatsen. 
Deze prijs gaat uit van volgende aannames:
· 3 educatieve waterkoffers
· 15 peilbuizen, waarvan 10 met automatische waterpeil logger
· 1 waterspel op wijkniveau
· 1 verticale flux probe
· 1 horizontale flux probe
· onderhoud van de website en datacommunicatie (2 jaar)
· onderhoud en opvolging van de peilbuizen en dataloggers
· verzekering van alle toestellen (2 jaar)
· budget voor communicatie
· 20 bodemvochtsensoren (gerecupereerd uit het project curieuzeneuzen in de tuin: www.standaard.be/tag/curieuzeneuzen-in-de-tuin)
· 2 waterpeilmeters van de provincie Oost-Vlaanderen (waterpeil Coupure en Lieve)
· algemene installatie en adminsitratieve kosten: landmeter, klip klim, putafwerking,…
Ik stel voor dat het budget gedurende de loop van het project wordt overgemaakt op basis van facturen en betaaalbewijzen. Ik vermoed dat door de stad Gent toch zo zal worden gewerkt? Aangezien ik niet exact op voorhand kan bepalen welk exact budget juist nodig zal zijn. 




[bookmark: _Hlk8996989]
	
	Informatie over de aanvrager



Van wie gaat het project uit? 
	 
	☒ individu | Ga naar vraag 15

	 
	☐ bewonersgroep | Ga naar vraag 13
☐ feitelijke vereniging | Ga naar vraag 13
☐ samenwerkingsverband | Ga naar vraag 13

	 
	☐ vzw  | Ga naar vraag 14

	 
	

	☐ andere
	
	 

	
	
	
	


| Ga naar vraag  13 of 14 (indien van toepassing) 

Vul de gegevens van je bewonersgroep, je feitelijke vereniging of je samenwerkingsverband in.
	[bookmark: _Hlk34310126]naam groep/vereniging: 
	

	straat en nummer/bus: 
	

	postcode en gemeente: 
	



Vul de gegevens van je vzw in.
	[bookmark: _Hlk34310304]naam organisatie: 
	

	website: 
	


| Indien van toepassing
	[bookmark: _Hlk34310391]adres zetel: 
	

	ondernemingsnummer: 
	


ǀ Voorbeeld: 0123.456.789

Wie is de contactpersoon voor dit project (dit dient identiek te zijn aan de persoon die het project heeft ingediend op www.wijkbudget.gent )?
	voornaam contactpersoon: 
	Bram

	achternaam contactpersoon:  
	Vandekerckhove



Indien de contactpersoon een minderjarige is, moet de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige het projectformulier mee ondertekenen. Deze wettelijke vertegenwoordiger moet ook bevestigen dat hij/zij de minderjarige zal begeleiden gedurende de volledige looptijd van de procedure. Deze bevestiging bezorg je via e-mail aan beleidsparticipatie@stad.gent met vermelding van de titel en contactpersoon van het project. 



	
	Ondertekening 



Vul de onderstaande verklaring in.

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld.

	
	Datum:
	

	[bookmark: _Hlk8997499]
	29/05/2021




Met respect voor je privacy
De Stad Gent/het OCMW Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de algemene verordening gegevensbescherming.
Waarvoor, met wie en hoe lang?
Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor je subsidieaanvraag Wijkbudget Gent.
We delen je persoonsgegevens niet met derden. 
We verwijderen je persoonsgegevens na de wettelijke termijn van 10 jaar na afsluiten van je dossier. 
Je rechten
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. 
In sommige gevallen kun je ook je gegevens laten wissen.
Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina op www.stad.gent. 
Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse toezichtscommissie.
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