## Projecttijdlijn
EcoTechKidz - Wijkbudget Gent
PROJECTTITEL |  | Wijkbudget Gent |  | BEDRIJFSNAAM |  | Masala vzw
PROJECTMANAGER |  | Bilal Abbas |  | DATUM |  | 2021-04-16
FASE |  |  | DETAILS | JAAR 1 | [6 empty] | JAAR 2
|  |  |  | JAN - MAART 2022 | APR - JUN 2022 |  | JUL - SEP 2022 |  |  | OCT - DEC 2022 | JAN - MAART 2023 |  | APR - JUN 2023 | JUL - SEP 2023 |  |  | OCT - DEC 2023
1 | Ontwerp en opstart project |  | Vooronderzoek
Aanwerven deeltijdse werkracht
Opstart vrijwilligersnetwerk
Opstart partnernetwerk
Opstart inspiratiesessies
2 | Definitie en planning project |  | Planning activiteiten
Voorbereiden STEM-reeksen
Voorbereiden Bootcampen
3 | Lancering en uitvoering van project |  | STEM-Reeksen (10 sessies) |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
|  |  | Eco Tech Bootcampen (5 dagen) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3
|  |  | Publicaties | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
Inspiratiesessies
Open lab momenten
4 | Project presentatie |  | Eindevenement / publicatie
5 | Einde project |  | Evaluatie methodiek
Rapportage
Verderzetten werking open lab

## enkel jaar 2
EcoTechKidz - Wijkbudget Gent
PROJECTTITEL |  | Wijkbudget Gent |  | BEDRIJFSNAAM |  |  | Masala vzw
PROJECTMANAGER |  | Bilal Abbas |  | DATUM |  |  | 2021-04-16
FASE |  |  | DETAILS | JAAR 2
|  |  |  | JAN - MAART 2023 |  | APR - JUN 2023 |  | JUL - SEP 2023 |  |  | OCT - DEC 2023
1 | Ontwerp en opstart project |  | Vooronderzoek
Aanwerven deeltijdse werkracht
Opstart vrijwilligersnetwerk
Opstart partnernetwerk
Opstart inspiratiesessies
2 | Definitie en planning project |  | Planning activiteiten
Voorbereiden STEM-reeksen
Voorbereiden Bootcampen
3 | Lancering en uitvoering van project |  | STEM-Reeksen (10 sessies) | 2 | [5 empty] | 3
|  |  | Eco Tech Bootcampen (5 dagen) |  | 2 |  |  |  | 3
|  |  | Publicaties |  |  | 2 | [5 empty] | 3
Inspiratiesessies
Open lab momenten
4 | Project presentatie |  | Eindevenement / publicatie
5 | Einde project |  | Evaluatie methodiek
Rapportage
Verderzetten werking open lab